- Утверждена

постановлением администрации

Ленинское городское    поселение

от   18.12.2018         № 645

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области»

на 2019-2021 годы.

Паспорт

Муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области» на 2019-2021 годы.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области |
| --- | --- |
| Цели Программы | - обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества; - повышение уровня обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения Ленинского городского поселения; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - укрепление пожарной безопасности, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения размеров материального ущерба от них. |
| Задачи Программы | - совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности; - предупреждение пожаров и профилактика пожарной безопасности; - укрепление материально-технической базы для пожаротушения; - сокращение гибели и травматизма людей при пожарах, размеров материального ущерба от них; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории городского поселения |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Количество показателей определяется из соотношения значения отчетного показателя за один отчетный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению базового показателя, который определяется по фактическому на 01.01.2018 г. умноженного на 100 процентов, в процентах. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы Мероприятия в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ленинское городское поселений на: - 2019 год – 49,80 тыс. руб. - 2020 год – 38,00 тыс. руб. - 2021 год – 38,00 тыс. руб. Мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Ленинского городского поселения - 2019 год – 72,00 тыс. руб. - 2020 год – 65,00 тыс. руб. - 2021 год – 65,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - реализация программы создаст объективные условия для снижения роста количества преступлений и иных правонарушений; - дальнейшее развитие и поддержание обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах; - увеличение уровня защиты населения от пожаров. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В сфере общественной безопасности задачами органов местного самоуправления являются выполнение законов и поддержание правопорядка, создание нормальных условий жизнедеятельности населения и объектов жизнеобеспечения.

В связи с этим возникает необходимость реализации комплексной системы мер целевого воздействия. Требуются комплексный подход и координация администрации Ленинского городского поселения и  различных организаций и населения в предупреждении и ликвидации чрезвычайных последствий.

Обеспечение пожарной безопасности объектов - это условие сохранения жизни и здоровья людей, а также материальных ценностей муниципальных учреждений от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время острой проблемой в обеспечении пожарной безопасности объектов социальной сферы являются недостаточность выделяемых средств на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и отсутствие комплекса мер по устранению причин и условий укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

В целях создания на территории поселения системы профилактики правонарушений и повышения уровня пожарной безопасности возникла необходимость разработки и принятия целевой программы по профилактике правонарушений, обеспечению антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспечения, повышения уровня пожарной безопасности, которая позволит реализовать комплекс адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений и повышению уровня пожарной безопасности.

2. Основные цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

- Цели и задачи программы:

- обеспечения правопорядка и безопасности на улицах, в других общественных местах;

- создание и поддержание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- создание более эффективной системы пожарной безопасности, направленной на защиту жизни и здоровья людей;

- повышение информированности населения в области обеспечения пожарной безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны;

- обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты;

- создание условий эффективного использования систем наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечение готовности сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий.

- создание на территории поселения системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оперативного доведения до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности;

- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения и объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения;

- создание комплексной системы профилактики, которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения, эффективная организация контрольно-надзорной деятельности, с применением современных систем и средств;

- ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;

- обустройство улично-дорожной сети, то есть замена дорожных знаков,  установка новых дорожных знаков, установка барьерных ограждений.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы рассчитана на 2019-2021 годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусматривается.

- Состав целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы определен, исходя из достижения цели и решения задач муниципальной программы.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программные мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы, оформлены в форме таблицы приложение к программе № 1.

5.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы всего – 327,80 тыс. руб., в том числе объемы по источникам финансирования и годам реализации приведены в таблице.

Объем финансирования муниципальной программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование источника финансирования | всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1. | Средства бюджета муниципального образования | 121,80 | 103,00 | 103,00 | 327,80 |
| 1.1. | Мероприятия в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ленинское городское поселений на | 49,80 | 38,00 | 38,00 | 125,80 |
| 1.2. | Мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Ленинского городского поселения | 72,00 | 65,00 | 65,00 | 202,00 |

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся

финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета муниципального образования. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет муниципального образования и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов.

Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватности системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставания от сроков реализации мероприятий.

Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной программы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.

7.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Результатом решения поставленных задач будет:

- снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах и сокращение материального ущерба;

- снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- повышение безопасности пешеходного движения;

- снижение риска дорожно-транспортных происшествий.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы.

Количество показателей определяется из соотношения значения отчетного показателя за один отчетный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению базового показателя, который определяется по фактическому на 01.01.2018 г. умноженного на 100 процентов, в процентах.

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения показателей программы, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, показателей снижение уровня гибели и травматизма людей при пожарах, размеров материального ущерба от пожаров.

Оценка эффективности применения программы осуществляется заказчиками программы по отдельным направлениям деятельности. Выводы об эффективности применения программы и ее отдельных мероприятий должны быть учтены при подготовке программы обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Ленинском городском поселении на последующие годы.

- Приложение 1

- к  программе

- Мероприятия

Муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области» на 2019-2021 годы.

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  | Мероприятия в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ленинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организации планирования и контроль над выполнением мероприятий пожарной безопасности в рамках полномочий ежегодно | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.2 | Организация мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения ежегодно | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения ООО Шабалинское ЖКХ» |
| 1.3 | Предупреждение пожаров и профилактика пожарной безопасности | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.3.1. | Выпуск информации по пожарной безопасности по городскому поселению в газете «Шабалинский край» апрель, сентябрь. | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.3.2. | Распространение инструкций по пожарной безопасности, памяток листовок. Ежегодно. | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.3.3. | Проведение собраний с населением по правилам пожарной безопасности постоянно | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.3.4 | Включение в планы (схемы) развития территорий городского поселения Ленинское мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и контроль над их выполнением постоянно | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы пожаротушения | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4.1 | Содержание рабочих гидрантов мест их расположения в надлежащем рабочем состоянии постоянно | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4.2 | Устройство отбойников для пожарных пирсов | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 12,80 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4.3 | Резервные фонды | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4.4 | Устройство противопожарных минерализованных полос населенных пунктов | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 22,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4.5 | Приобретение табличек к пожарным водоемам | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4.6 | Приобретение и заправка огнетушителей | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4.7 | Содержание подъездных путей пожарных водоемов | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 125,8 | 49,80 | 38,00 | 38,00 |  |
|  | Мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Ленинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Освещение проблем безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно - транспортно- го травматизма через СМИ | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения; Редакция газеты «Шабалинский край»; ГИБДД ОВД Шабалинского района |
| 2.2 | Проведение ежегодных комиссионных обследований автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети населенных пунктов, мостов, железнодорожных переездов, с рассмотрением их результатов на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения и выработкой конкретных мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Ленинского городского поселения; ГИБДД ОВД Шабалинского р-на |
| 2.3 | Выявление потенциально опасных участков автодорожной сети и мест концентрации ДТП | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГИБДД ОВД Шабалинского района |
| 2.4 | Мероприятия по обеспечению безопасных условий движения в том числе: | 2019-2021 гг. | местный бюджет |  |  |  |  | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.4.1 | Услуги по установке дорожных знаков | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 57,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.4.2 | Услуги по нанесению разметки на асфальтовом покрытии автомобильных дорог | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 65,00 | 35,00 | 15,00 | 15,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.4.3 | Приобретение дорожных знаков | 2019-2021 гг. | местный бюджет | 80,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | Администрация Ленинского городского поселения |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 202,00 | 72,00 | 65,00 | 65,00 |  |